## 0차
일 CAPA
1 | 3300
2 | 3700
3 | 3600 | 217625
|  |  |  | 61975 | 조립1 | 0 | 0 | 0 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3325 | 0 | 0 | 3425 | 3400 | 3400 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 3375 | 3450 | 3300 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 3275 | 3350 | 1750 | 0 | 0
BLDC 조립라인 8월 생산계획 |  |  |  | 83620 | 조립2 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 4065 | 4030 | 4155 | 4125 | 0 | 0 | 4465 | 7295 | 1800 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 7310 | 3855 | 4860 | 2675 | 4140 | 0 | 0 | 6230 | 4035 | 4680 | 3035 | 4480 | 0 | 2275
|  |  |  | 72030 | 조립3 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 3330 | 3510 | 3510 | 3510 | 0 | 0 | 4410 | 3870 | 4440 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 3360 | 4440 | 3360 | 4080 | 0 | 0 | 3900 | 3360 | 4080 | 3360 | 3720 | 0 | 0
구분 | CODE | PLT | 품명 | 생산 합계 | 현장달력 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 근무 | 근무 | 근무 | 근무 | 근무 | 휴무 | 휴무 | 근무 | 근무 | 근무 | 근무 | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 근무 | 근무 | 근무 | 근무 | 근무 | 휴무 | 휴무 | 근무 | 근무 | 근무 | 근무 | 근무 | 휴무 | 휴무
[5 empty] | LINE | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
FAN | THS0060501 | 175 | J9 GEN5 LHD(한성전장)수밀개선 | 24775 | 조립1 |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1050 |  |  | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 |  |  |  | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 875 |  |  | 875 | 875 | 875 | 875 | 700
FAN | THS0082901 | 175 | J9 GEN5 RHD수밀개선 | 350 | 조립1 | 2025-08-08: 175; 2025-08-22: 175
FAN | THS0098600 | 175 | BERGSTROM | 0 | 조립1
FAN | A0660015C01 | 200 | LUCID | 0 | 조립1
FLANGE | A0660011C00 | 200 | WL LHD | 20400 | 조립1 | 2025-08-04: 600; 2025-08-05: 600; 2025-08-06: 600; 2025-08-07: 600; 2025-08-08: 1400; 2025-08-11: 800; 2025-08-12: 600; 2025-08-13: 600; 2025-08-14: 1400; 2025-08-18: 1000; 2025-08-19: 1000; 2025-08-20: 1800; 2025-08-21: 1000; 2025-08-22: 1200; 2025-08-25: 1600; 2025-08-26: 1600; 2025-08-27: 2400; 2025-08-28: 1600
FLANGE | A0660012C00 | 200 | WL RHD | 0 | 조립1
FAN | THS0104600 | 175 | A2XX 중국(수밀개선/23MY) | 0 | 조립1
FAN | THS0104600 | 175 | A2XX 미국(수밀개선) | 0 | 조립1
FAN | THS0104601 | 175 | A2XX 중국(수밀개선/24MY) | 0 | 조립1
FAN | THS0104601 | 175 | A2XX 미국(수밀개선/24MY) | 0 | 조립1
FAN | THS0065801 | 175 | T6 (P703) 수밀(U725) | 16450 | 조립1 | 2025-08-04: 1225; 2025-08-05: 1225; 2025-08-06: 1225; 2025-08-07: 1225; 2025-08-08: 700; 2025-08-11: 875; 2025-08-12: 1050; 2025-08-13: 1050; 2025-08-14: 525; 2025-08-18: 875; 2025-08-19: 875; 2025-08-21: 875; 2025-08-22: 1050; 2025-08-25: 875; 2025-08-26: 875; 2025-08-28: 875; 2025-08-29: 1050
FAN | THS0065801 | 175 | T6 (P703) 수밀(U725) | 7000 | 조립2 | 2025-08-04: 525; 2025-08-05: 525; 2025-08-06: 1050; 2025-08-18: 350; 2025-08-19: 350; 2025-08-20: 700; 2025-08-21: 875; 2025-08-22: 175; 2025-08-25: 350; 2025-08-26: 350; 2025-08-27: 700; 2025-08-28: 875; 2025-08-29: 175
FAN | THS0070200 | 125 | BEV3 60 CN경도 60(수밀개선) | 0 | 조립2
FAN | THS0107200 | 125 | BEV3 60 US경도 60(수밀개선) | 6500 | 조립2 | 2025-08-07: 375; 2025-08-08: 1250; 2025-08-14: 1625; 2025-08-22: 1625; 2025-08-29: 1625
FAN | THS0107200 | 125 | BEV3 60 MX경도 60(수밀개선) | 20000 | 조립2 | 2025-08-05: 2875; 2025-08-08: 2875; 2025-08-11: 2000; 2025-08-18: 4875; 2025-08-25: 4875; 2025-08-29: 2500
FAN | THS0105700 | 125 | BEV3 30 US경도 30(수밀개선) | 0 | 조립2
FAN | THS0107300 | 125 | BEV3 RHD 60 MX(수밀개선) | 500 | 조립2 | 2025-08-05: 125; 2025-08-11: 125; 2025-08-18: 125; 2025-08-25: 125
FAN | THS0066000 | 175 | V710 CW(RHD) | 0 | 조립2
FAN | THS0065900 | 175 | V710 CCW(LHD) | 6650 | 조립2 | 2025-08-06: 1400; 2025-08-12: 1750; 2025-08-19: 1400; 2025-08-26: 1400; 2025-08-31: 700
FAN | THS0071700 | 175 | V710 AUX | 8050 | 조립2 | 2025-08-06: 1400; 2025-08-12: 1925; 2025-08-19: 1925; 2025-08-26: 1925; 2025-08-31: 875
FAN | THS0131001 | 175 | RIVIAN R1T(한성전장) | 2100 | 조립2 | 2025-08-18: 700; 2025-08-25: 700; 2025-08-31: 700
FAN | THS0132300 | 180 | RIVIAN EDV(한성전장) | 0 | 조립2
FAN | THS0090903 | 180 | MEL/MET | 0 | 조립2
FLANGE | THS0120400 | 200 | W601 | 6000 | 조립2 | 2025-08-12: 2000; 2025-08-20: 2000; 2025-08-27: 2000
FLANGE | THS0080704 | 180 | TAM EV | 360 | 조립2 | 2025-08-04: 180; 2025-08-07: 180
FLANGE | THS0128300 | 180 | NX4 RHD | 2520 | 조립2 | 2025-08-04: 540; 2025-08-07: 360; 2025-08-11: 360; 2025-08-13: 180; 2025-08-18: 180; 2025-08-20: 180; 2025-08-22: 180; 2025-08-25: 180; 2025-08-27: 180; 2025-08-29: 180
FLANGE | THS0125301 | 180 | AX EV LHD | 3960 | 조립2 | 2025-08-04: 540; 2025-08-06: 180; 2025-08-07: 540; 2025-08-12: 360; 2025-08-14: 360; 2025-08-18: 360; 2025-08-20: 540; 2025-08-22: 360; 2025-08-26: 360; 2025-08-28: 360
FLANGE | THS0128001 | 180 | AX EV RHD | 720 | 조립2 | 2025-08-04: 180; 2025-08-07: 180; 2025-08-13: 180; 2025-08-20: 180
FLANGE | THS0136900 | 175 | SU2I | 0 | 조립2
FLANGE | THS0189101 | 180 | SW (두원) | 900 | 조립2 | 2025-08-04: 360; 2025-08-07: 180; 2025-08-11: 180; 2025-08-13: 180
FLANGE | THS0066100 | 180 | PACCARLHD | 0 | 조립2
FLANGE | THS0066200 | 180 | PACCARRHD | 11160 | 조립2 | 2025-08-04: 1800; 2025-08-05: 540; 2025-08-07: 2340; 2025-08-11: 1800; 2025-08-12: 1260; 2025-08-13: 1260; 2025-08-18: 720; 2025-08-19: 180; 2025-08-20: 1260
FAN | THS0135900 | 180 | NAVISTAR | 0 | 조립2
FAN | TGS0135802 | 180 | M2 | 7200 | 조립2 | 2025-08-21: 1800; 2025-08-22: 1800; 2025-08-27: 1800; 2025-08-28: 1800
FAN | THS0152401 | 180 | RG3(한성전장) | 4500 | 조립3 | 2025-08-06: 540; 2025-08-08: 540; 2025-08-11: 540; 2025-08-13: 540; 2025-08-18: 540; 2025-08-20: 540; 2025-08-22: 360; 2025-08-25: 360; 2025-08-27: 360; 2025-08-29: 180
FAN | THS0143201 | 210 | MX5a(한성전장) | 4350 | 조립3 |  |  |  | 300 | 300 | 150 | 300 | 150 |  |  | 300 | 300 | 150 | 300 |  |  |  | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 |  |  | 150 | 300 | 150 | 300 | 150
FAN | THS0081601 | 180 | MQ5(한성전장) | 5580 | 조립3 | 2025-08-04: 540; 2025-08-06: 540; 2025-08-08: 540; 2025-08-11: 540; 2025-08-13: 540; 2025-08-18: 540; 2025-08-20: 540; 2025-08-22: 540; 2025-08-25: 360; 2025-08-27: 540; 2025-08-29: 360
FAN | THS0081801 | 180 | MQ4 LHD(한성전장) | 9540 | 조립3 |  |  |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 | 540 | 540 |  |  |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 360 |  |  | 360 | 540 | 360 | 540 | 360
FAN | THS0122201 | 180 | SV LHD | 19620 | 조립3 | 2025-08-04: 540; 2025-08-05: 1260; 2025-08-07: 1440; 2025-08-08: 180; 2025-08-11: 900; 2025-08-12: 1440; 2025-08-13: 900; 2025-08-14: 1440; 2025-08-18: 1080; 2025-08-19: 1260; 2025-08-20: 1080; 2025-08-21: 1260; 2025-08-22: 1080; 2025-08-25: 1080; 2025-08-26: 1260; 2025-08-27: 1080; 2025-08-28: 1260; 2025-08-29: 1080
FAN | THS0123301 | 180 | SV RHD | 2520 | 조립3 | 2025-08-04: 180; 2025-08-05: 180; 2025-08-06: 180; 2025-08-07: 180; 2025-08-08: 180; 2025-08-11: 180; 2025-08-13: 180; 2025-08-14: 180; 2025-08-18: 180; 2025-08-20: 180; 2025-08-22: 180; 2025-08-25: 180; 2025-08-27: 180; 2025-08-29: 180
FAN | THS0216300 | 210 | SZ1e LHD (SV LHD CKD 포장) | 19350 | 조립3 |  |  |  | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |  |  | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1050 |  |  | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1050
FAN | THS0216400 | 210 | SZ1e RHD(SV RHD CKD 포장) | 450 | 조립3 | 2025-08-04: 150; 2025-08-06: 150; 2025-08-08: 150
FAN | THS0081901 | 180 | MQ4 RHD | 2340 | 조립3 | 2025-08-04: 180; 2025-08-06: 360; 2025-08-08: 180; 2025-08-11: 180; 2025-08-13: 360; 2025-08-18: 180; 2025-08-20: 180; 2025-08-22: 180; 2025-08-25: 180; 2025-08-27: 180; 2025-08-29: 180
FAN | THS0173101 | 180 | TBSH SW CCW IMPELLER ASM | 2700 | 조립3 | 2025-08-11: 180; 2025-08-12: 360; 2025-08-13: 180; 2025-08-14: 180; 2025-08-18: 180; 2025-08-19: 180; 2025-08-20: 180; 2025-08-21: 180; 2025-08-22: 180; 2025-08-25: 180; 2025-08-26: 180; 2025-08-27: 180; 2025-08-28: 180; 2025-08-29: 180
FAN | THS0173201 | 180 | TBSH SW CW IMPELLER ASM | 1080 | 조립3 | 2025-08-12: 180; 2025-08-14: 180; 2025-08-19: 180; 2025-08-21: 180; 2025-08-26: 180; 2025-08-28: 180